## เงินนอกงบประมาณ
การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566
3000 วิทยาลัยนานาชาติ
|  |  | Functional Area | ชื่อโครงการ | ประเภท (โครงการหลัก, โครงการย่อย, โครงการใหม่, เปลี่ยนแปลงงบประมาณ, ยกเลิกโครงการ) | เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์ | ระยะเวลาโครงการ | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน) | [14 empty] | ตัวชี้วัดโครงการ |  |  | ความคืบหน้าของเป้าหมาย |  | การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม |  | ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ) | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
[9 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | ผลรวมการเบิกจ่าย | ผูกพันงบประมาณ | ร้อยละการเบิกจ่าย | แผนตัวชี้วัดโครงการ | ผลตัวชี้วัดโครงการ | ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด) | เชิงผลผลิต | เชิงผลลัพธ์ | แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน
| id | [7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| id | กองทุน |  | รวม |  |  |  | 3210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 470000 | 585000 | 0 | 18.2243
89 | 30001__088 | 10101004 รายได้ส่วนงานอุดหนุนเฉพาะ | 0340001 สังคมศาสตร์SocialS | MUIC Learning and Sharing | โครงการหลัก | _866301001000 | 1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566 | 3210000 | ไตรมาส 3 มิ.ย.: 115000; ไตรมาส 4 ก.ย.: 470000 | 585000 |  | 18.2243 | เป้าหมาย: 1. เชิงปริมาณ - จำนวนรายวิชาที่เป็น Online course เป้าหมาย 6 รายวิชา - จำนวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ Online course เป้าหมาย 2 ช่องทาง - จำนวนผู้ใช้งาน เป้าหมาย 2,000 คน 2. เชิงคุณภาพ - เนื้อหาใน Online course ถูกต้อง ครบถ้วน เป้าหมาย ครบถ้วนทั้ง 6 รายวิชา - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ Online course เป้าหมาย ระดับ 4/5 | เป้าหมาย: 1. เชิงปริมาณ - จำนวนรายวิชาที่ผ่านการคัดเลือกพัฒนารายวิชา จำนวน 6 วิชา (ยกเลิก 1 วิชา) 1. Get to know PC by Preparation Center for Languages and Mathematics 2. ICMB 497 Practical Business Training? Off Campus 8 (0-40-8) by Business Administration Division 3. Student Life at MUIC by Student Affairs Section 4. HR น่ารู้ by Human Resources Section 5. Using Library Resources to Support Your Effective Learning by Library Section 6. Safety Demonstration for using CDPworkshop by Fine and Applied Arts Division (หมายเหตุ: วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566) ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ แจ้งขอยกเลิก จำนวน 1 วิชา เนื่องจากปัจจุบันศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง รวมถึงรายวิชา Get to know PC มีวัตถุประสงค์เพื่อการประสัมพันธ์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการพัฒนารายวิชาออนไลน์ของโครงการฯ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการผลิตต่อได้ - จำนวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ Online course เป้าหมาย 4 ช่องทาง 1. ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายรู้จัก MUIC Connect ผ่าน Social Media สัปดาห์ละ 1 โพส 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มผู้เรียน Get to know MUIC Connect 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กับโรงเรียนใกล้เคียง MUIC Connect to School 4. จัดกิจกรรมเข้าถึงโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้รู้จัก MUIC Connect และจัดทำแบบสอบถามนักเรียนมัธยมปลายเกี่ยวกับความต้องการเรียนวิชาออนไลน์ 1. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 2. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3. MUIDS วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 4. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - จำนวนผู้ใช้งาน เป้าหมาย 2,000 คน ปัจจุบันมีผู้ใช้งานบนระบบ 3.418 คน (คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 71.85 %) 2. เชิงคุณภาพ - เนื้อหาใน Online course ถูกต้อง ครบถ้วน เป้าหมาย ครบถ้วนทั้ง 5 รายวิชา (อยู่ระหว่างดำเนินการ) - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ Online course เป้าหมาย ระดับ 4/5 (ผลประเมินการใช้งาน MUIC Connect ของผู้เรียน จำนวนผู้เรียนในระบบ (ปี 2566) 1,429 คน ระดับความพึงพอใจ 4.28/5.00 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 146 คน | เป้าหมาย: 1. เชิงปริมาณ - จำนวนรายวิชาที่เป็น Online course เป้าหมาย 6 รายวิชา (ได้จำนวน 5 รายวิชา = 83.33%) - จำนวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ Online course เป้าหมาย 2 ช่องทาง (ดำเนินการจำนวน 4 ช่องทาง = 200%) - จำนวนผู้ใช้งาน เป้าหมาย 2,000 คน (ปัจจุบันมีผู้ใช้งานบนระบบ 3.418 คน = 170.9%) 2. เชิงคุณภาพ - เนื้อหาใน Online course ถูกต้อง ครบถ้วน เป้าหมาย ครบถ้วนทั้ง 5 รายวิชา (อยู่ระหว่างดำเนินการ ปัจจุบันอยู่ระหว่าการผลิตรายวิชา) - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ Online course เป้าหมาย ระดับ 4/5 (ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ Online course 4.28 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 146 คน) | - จำนวนรายวิชาที่ผ่านการคัดเลือกพัฒนารายวิชา จำนวน 5 วิชา 1. ICMB 497 Practical Business Training? Off Campus 8 (0-40-8) by Business Administration Division 2. Student Life at MUIC by Student Affairs Section 3. HR น่ารู้ by Human Resources Section 4. Using Library Resources to Support Your Effective Learning by Library Section 5. Safety Demonstration for using CDPworkshop by Fine and Applied Arts Division | ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินการโครงการฯ ดังนี้ 1. สามารถใช้บทเรียนที่จัดทำประชาสัมพันธ์กับโรงเรียนมัธยมปลายที่เป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของวิทยาลัยฯ 2. นักเรียนที่ได้เข้ามาทดลองเรียน ซึ่งจากการลงกิจกรรมกับเด็กกลุ่มมัธยมพบว่าเด็กมีความสนใจและต้องการทดลองในการเรียนจริงจำนวนมาก 3. นอกจากกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการที่จะทดลองเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้ว กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กมัธยม ยังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเอง ซึ่งการได้ทดลองเรียนในบางส่วนของแต่ละสาขาวิชา ส่งผลให้ผู้เรียนเอง ได้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสนใจจะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยสาขาวิชาใด 4. ผลักดันให้อาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาหลักสูตร เพิ่มทักษะการสอนและการสื่อสาร 5. ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยในด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เนื่องจากระบบเป็นของวิทยาลัยเองและสามารถเก็บรวบรวมรายวิชาไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ได้ 6. ได้ทำกิจกรรมกับโรงเรียนมัธยมหลากหลายโรงเรียน ส่งผลให้วิทยาลัยนานานชาติเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 7. MUIC Connect ได้ช่วยให้อาจารยผู้สอนได้ลองผ่านกระบวนการออกแบบการสอน Edutainment ได้ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการบรรยายหรือการสอนหน้ากล้อง การเข้าใจระบบ Production และพัฒนาทักษะการแสดงและการสื่อสาร 8. จัดทำแบบสอบถามกับโรงเรียนมัธยมปลายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยคัดเลือกจากจำนวนนักเรียนที่สอบติดวิทยาลัยนานาชาติ สอบถามเกี่ยวกับความต้องการเรียนวิชาออนไลน์ | 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 2. จัดทำแผนการผลิตรายวิชา ประจำปี 2566 2.1 การผลิตรายวิชาร่วมกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด ที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของนักเรียนมากขึ้น โดยการเชิญโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมหารือ และเก็บข้อมูลว่านักเรียนชั้นมัธยมปลายมีความต้องการเรียนวิชาอะไร ดังนี้ 1. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 - 15.00 น. 2. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น. 3. MUIDS วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 14.00 น. 4. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น. 2.2 ผลิตรายวิชาจากการคัดเลือกอาจารย์ภายในวิทยาลัยฯ ที่ได้รับคัดเลือก MUIC Connect 4 1. ICMB 497 Practical Business Training – Off Campus 8 (0-40-8) Ms. Thipsukhon Chuensodsai Business Administration Division 2. Student Life at MUIC Mrs. Jutharat Thipboonsub Student Affairs 3. How to manage your college life? Mrs. Supatra Nontapha MUIC Library 4. Safety Demonstration for using CDP workshop Aj. Ploy Nikadanont and Aj. Carol Siatras FAA Division 5. HR น่ารู้ น.ส.ธิดารัตน์ จารุวัต หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล 6. Get to know PC MS. Sutasinee Teekabut Preparation Center for Languages and Mathematics (PC) | - มีจำนวนรายวิชาที่ผ่านการคัดเลือกพัฒนารายวิชา จำนวน 5 วิชา 1. ICMB 497 Practical Business Training? Off Campus 8 (0-40-8) by Business Administration Division 2. Student Life at MUIC by Student Affairs Section 3. HR น่ารู้ by Human Resources Section 4. Using Library Resources to Support Your Effective Learning by Library Section 5. Safety Demonstration for using CDPworkshop by Fine and Applied Arts Division | - มีรายวิชาที่ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ -ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของคนในชุมชน เป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน - สร้างความเป็นที่รู้จักแก่บุคลากรภายนอก เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเป็นช่องทางในการหารายได้ | - ไม่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ | เป็นโครงการที่สร้างความผูกพันกับผู้เรียน ลูกค้าในอนาคต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงสมควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
Note on B7: ratsuda: แก้สูตรใช้ตารางจากpivot

## สรุปโครงการเงินอุดหนุน_เงินนอกง
สรุปข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนของเงินนอกงบประมาณ | [6 empty] | MUIC Learning and Sharing | 30001__088
[7 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | วันที่ | 2024-03-28
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน
| ชื่อโครงการ | MUIC Learning and Sharing |  |  |  | 30001__088
| กองทุน | 10101004 รายได้ส่วนงานอุดหนุนเฉพาะ
| Functional Area | 0340001 สังคมศาสตร์SocialS
ส่วนที่ 2 : งบประมาณ |  | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | การเบิกจ่าย | ผูกพัน งบประมาณ | ร้อยละ การเบิกจ่าย
|  | 1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566 | 470000 | 585000 | 0
ส่วนที่ 3 : ตัวชี้วัดโครงการ
3.1 | แผนตัวชี้วัดโครงการ
18.2243
3.2 | ผลตัวชี้วัดโครงการ
เป้าหมาย: 1. เชิงปริมาณ - จำนวนรายวิชาที่เป็น Online course เป้าหมาย 6 รายวิชา - จำนวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ Online course เป้าหมาย 2 ช่องทาง - จำนวนผู้ใช้งาน เป้าหมาย 2,000 คน 2. เชิงคุณภาพ - เนื้อหาใน Online course ถูกต้อง ครบถ้วน เป้าหมาย ครบถ้วนทั้ง 6 รายวิชา - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ Online course เป้าหมาย ระดับ 4/5
3.3 | ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)
เป้าหมาย: 1. เชิงปริมาณ - จำนวนรายวิชาที่ผ่านการคัดเลือกพัฒนารายวิชา จำนวน 6 วิชา (ยกเลิก 1 วิชา) 1. Get to know PC by Preparation Center for Languages and Mathematics 2. ICMB 497 Practical Business Training? Off Campus 8 (0-40-8) by Business Administration Division 3. Student Life at MUIC by Student Affairs Section 4. HR น่ารู้ by Human Resources Section 5. Using Library Resources to Support Your Effective Learning by Library Section 6. Safety Demonstration for using CDPworkshop by Fine and Applied Arts Division (หมายเหตุ: วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566) ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ แจ้งขอยกเลิก จำนวน 1 วิชา เนื่องจากปัจจุบันศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง รวมถึงรายวิชา Get to know PC มีวัตถุประสงค์เพื่อการประสัมพันธ์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการพัฒนารายวิชาออนไลน์ของโครงการฯ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการผลิตต่อได้ - จำนวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ Online course เป้าหมาย 4 ช่องทาง 1. ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายรู้จัก MUIC Connect ผ่าน Social Media สัปดาห์ละ 1 โพส 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มผู้เรียน Get to know MUIC Connect 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กับโรงเรียนใกล้เคียง MUIC Connect to School 4. จัดกิจกรรมเข้าถึงโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้รู้จัก MUIC Connect และจัดทำแบบสอบถามนักเรียนมัธยมปลายเกี่ยวกับความต้องการเรียนวิชาออนไลน์ 1. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 2. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 3. MUIDS วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 4. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - จำนวนผู้ใช้งาน เป้าหมาย 2,000 คน ปัจจุบันมีผู้ใช้งานบนระบบ 3.418 คน (คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 71.85 %) 2. เชิงคุณภาพ - เนื้อหาใน Online course ถูกต้อง ครบถ้วน เป้าหมาย ครบถ้วนทั้ง 5 รายวิชา (อยู่ระหว่างดำเนินการ) - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ Online course เป้าหมาย ระดับ 4/5 (ผลประเมินการใช้งาน MUIC Connect ของผู้เรียน จำนวนผู้เรียนในระบบ (ปี 2566) 1,429 คน ระดับความพึงพอใจ 4.28/5.00 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 146 คน
ส่วนที่ 4 : ความคืบหน้าของเป้าหมาย
4.1 | เชิงผลผลิต
เป้าหมาย: 1. เชิงปริมาณ - จำนวนรายวิชาที่เป็น Online course เป้าหมาย 6 รายวิชา (ได้จำนวน 5 รายวิชา = 83.33%) - จำนวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ Online course เป้าหมาย 2 ช่องทาง (ดำเนินการจำนวน 4 ช่องทาง = 200%) - จำนวนผู้ใช้งาน เป้าหมาย 2,000 คน (ปัจจุบันมีผู้ใช้งานบนระบบ 3.418 คน = 170.9%) 2. เชิงคุณภาพ - เนื้อหาใน Online course ถูกต้อง ครบถ้วน เป้าหมาย ครบถ้วนทั้ง 5 รายวิชา (อยู่ระหว่างดำเนินการ ปัจจุบันอยู่ระหว่าการผลิตรายวิชา) - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ Online course เป้าหมาย ระดับ 4/5 (ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ Online course 4.28 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 146 คน)
4.2 | เชิงผลลัพธ์
- จำนวนรายวิชาที่ผ่านการคัดเลือกพัฒนารายวิชา จำนวน 5 วิชา 1. ICMB 497 Practical Business Training? Off Campus 8 (0-40-8) by Business Administration Division 2. Student Life at MUIC by Student Affairs Section 3. HR น่ารู้ by Human Resources Section 4. Using Library Resources to Support Your Effective Learning by Library Section 5. Safety Demonstration for using CDPworkshop by Fine and Applied Arts Division
ส่วนที่ 5 : การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม
5.1 | แผนการดำเนินงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินการโครงการฯ ดังนี้ 1. สามารถใช้บทเรียนที่จัดทำประชาสัมพันธ์กับโรงเรียนมัธยมปลายที่เป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของวิทยาลัยฯ 2. นักเรียนที่ได้เข้ามาทดลองเรียน ซึ่งจากการลงกิจกรรมกับเด็กกลุ่มมัธยมพบว่าเด็กมีความสนใจและต้องการทดลองในการเรียนจริงจำนวนมาก 3. นอกจากกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการที่จะทดลองเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้ว กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กมัธยม ยังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเอง ซึ่งการได้ทดลองเรียนในบางส่วนของแต่ละสาขาวิชา ส่งผลให้ผู้เรียนเอง ได้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสนใจจะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยสาขาวิชาใด 4. ผลักดันให้อาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาหลักสูตร เพิ่มทักษะการสอนและการสื่อสาร 5. ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยในด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เนื่องจากระบบเป็นของวิทยาลัยเองและสามารถเก็บรวบรวมรายวิชาไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ได้ 6. ได้ทำกิจกรรมกับโรงเรียนมัธยมหลากหลายโรงเรียน ส่งผลให้วิทยาลัยนานานชาติเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 7. MUIC Connect ได้ช่วยให้อาจารยผู้สอนได้ลองผ่านกระบวนการออกแบบการสอน Edutainment ได้ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการบรรยายหรือการสอนหน้ากล้อง การเข้าใจระบบ Production และพัฒนาทักษะการแสดงและการสื่อสาร 8. จัดทำแบบสอบถามกับโรงเรียนมัธยมปลายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยคัดเลือกจากจำนวนนักเรียนที่สอบติดวิทยาลัยนานาชาติ สอบถามเกี่ยวกับความต้องการเรียนวิชาออนไลน์
5.2 | ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 2. จัดทำแผนการผลิตรายวิชา ประจำปี 2566 2.1 การผลิตรายวิชาร่วมกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด ที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของนักเรียนมากขึ้น โดยการเชิญโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมหารือ และเก็บข้อมูลว่านักเรียนชั้นมัธยมปลายมีความต้องการเรียนวิชาอะไร ดังนี้ 1. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 - 15.00 น. 2. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น. 3. MUIDS วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 14.00 น. 4. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น. 2.2 ผลิตรายวิชาจากการคัดเลือกอาจารย์ภายในวิทยาลัยฯ ที่ได้รับคัดเลือก MUIC Connect 4 1. ICMB 497 Practical Business Training – Off Campus 8 (0-40-8) Ms. Thipsukhon Chuensodsai Business Administration Division 2. Student Life at MUIC Mrs. Jutharat Thipboonsub Student Affairs 3. How to manage your college life? Mrs. Supatra Nontapha MUIC Library 4. Safety Demonstration for using CDP workshop Aj. Ploy Nikadanont and Aj. Carol Siatras FAA Division 5. HR น่ารู้ น.ส.ธิดารัตน์ จารุวัต หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล 6. Get to know PC MS. Sutasinee Teekabut Preparation Center for Languages and Mathematics (PC)
ส่วนที่ 6 : ผลสัมฤทธิ์โครงการ
- มีจำนวนรายวิชาที่ผ่านการคัดเลือกพัฒนารายวิชา จำนวน 5 วิชา 1. ICMB 497 Practical Business Training? Off Campus 8 (0-40-8) by Business Administration Division 2. Student Life at MUIC by Student Affairs Section 3. HR น่ารู้ by Human Resources Section 4. Using Library Resources to Support Your Effective Learning by Library Section 5. Safety Demonstration for using CDPworkshop by Fine and Applied Arts Division
ส่วนที่ 7 : ปัญหาและอุปสรรค/การแก้ไข
- มีรายวิชาที่ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ -ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของคนในชุมชน เป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน - สร้างความเป็นที่รู้จักแก่บุคลากรภายนอก เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเป็นช่องทางในการหารายได้